Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО приказом МАОУ «СОШ №29» от 15.11.2019 № 115 -О

**План мероприятий по введению ФГОС СОО в МАОУ «СОШ № 29»**

**в 2020-2021 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
| НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Оформить локальный акт о решении органа государственно -общественного управления школы по введению ФГОС среднего общего образования | Октябрь2019 г. | Сазанов А..М. |
| Привести в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции педагогических работников | До сентября 2019 г. | Сазанов А..М. |
| Привести в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования локальные акты, регулирующие компенсационные выплаты и стимулирующие надбавки к заработной плате педагогическим работникам | До сентября 2019 г. | Сазанов А..М. |
| Проверить ООП среднего общего образования: учебные планы, рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности. Утвердить ООП среднего общего образования | до 1 сен­тября2020 г. | Сазанов А..М. |
| Разработать и утвердить форму договора о предоставлении среднего общего образования потребителям образовательных услуг | до августа2020 г | Сазанов А..М. |
| Обеспечить бесплатными учебниками и учебными пособиями обучающихся 10 класса, реализующих ФГОС среднего общего образования | До 1сентября 2020 г | Ручкова Л.В., Никитина Е.С. |
| Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с работниками ОУ, для осуществления педагогической деятельности в 10-11 кл. | до 1 сентя-бря 2020 г. | Сазанов А..М. |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Разработать и утвердить план-график введения ФГОС СОО | Ноябрь2019 г. | Сазанов А..М., Злоказова Н.П. |
| Проинформировать родителей (законных представителей) о введении ФГОС среднего общего образования с 2020-2021 учебного года | Октябрь2019г | Сазанов А..М. |
| Провести анкетирование по выявлению образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности.. | Октябрь2019г.- февраль 2020г | Кл. руководители 9 кл Злоказова Н.П. |
| Провести анкетирование по выявлению образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности.. | Октябрь2019г.- февраль 2020г | Кл. руководители 9 кл Злоказова Н.П. |
| Провести экспертизу ресурсов школы для реализации ФГОС среднего общего образования | Август - ноябрь2019 г. | Сазанов А..М., Злоказова Н.П., Ельсукова Е.В. |
| Определить профиль, разработать учебный план | декабрь2019 | Злоказова Н.П. |
| Определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | Декабрь2019г-Январь 2020г. | Никитина Е.С.Руководители школьных методических объединений |
| Осуществить формирование системы оценки результатов образования, оценочных материалов в соответствии с ФГОС СОО | до марта 2020г. | Злоказова Н.П. |
| Осуществить формирование модели внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации | до марта 2020г. | Воробьева Е.Ю. |
| Осуществить формирование программы коррекционной и профориентационной работы | до марта 2020г. | Ладейщикова И.И. |
| Формирование модели организации социальных практик и профессиональных проб | до марта 2020г. | Воробьева Е.Ю., Ладейщикова И.И. |
| Заключение договоров о сотрудничестве с организациями для организации социальных практик и профессиональных проб | до августа2020 г. | Кузнецова Е.Ю. |
| Формирование модели проектной деятельности на уровне СОО | до марта 2020г. | Злоказова Н.П. |
| Разработать ООП среднего общего образования (без рабочих программ и фонда оценочных средств) | до апреля2020 г. | Злоказова Н.П.,Воробьева Е.Ю.,Ладейщикова И.И. |
| Провести тематический педсовет «Организационно-правовые и психолого-педагогические условия введения ФГОС СОО» | Апрель 2020 г. | Сазанов А.М.,Злоказова Н.П, Ладейщикова И.И.. |
| Разработать рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности, | Август2020 г. | Учителя, руководители школьных методических объединений |
| Сформировать Фонд оценочных средств по предмету | до июня 2020 г. | Учителя, руководители школьных методических объединений |
| Создать «банк тем» для проектной деятельности обучающихся | до июня 2020 г. | Учителя, руководители школьных методических объединений |
| Провести экспертизу рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | Август 2020 г. | Злоказова Н.П.,Воробьева Е.Ю. |
| Организовать сетевое взаимодействие организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Август 2020 г. | Воробьева Е.Ю. |
| Обеспечить условия для учебно-исследовательской и проектной дея­тельности (творческие конкурсы, научные общества, науч­но-практические конференции, олимпиады и другие формы) | Август2020г. | Шаймурдина О.П. |
| Обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих работников по введению и реализации | Ноябрь 2019-август | Злоказова Н.П. |
| ФГОС среднего общего образования | Август2020 гг. |  |
| Проанализировать результаты деятельности школы по выполнению требований ФГОС среднего общего образования | Май2020 г. | Сазанов А.М. |
| МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | Октябрь 2019- июль 2020гг | Злоказова Н.П. |
| Создать план методической работы с ориентацией на проблемы реализации ФГОС среднего общего образования | до 1 ав­густа 2020 г. |  Злоказова Н.П., Руководители школьных методических объединений |
| Создать условия для участия педагогических работников в методической работе на муниципальном, региональном и федеральном уровне по реализации ФГОС среднего общего образования | Посто­янно | Злоказова Н.П., Руководители школьных методических объединений |
| Провести консультации для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках части, формируемой участниками ОО; программ внеурочной деятельности | Декабрь 2019 г. | Злоказова Н.П., Руководители школьных методических объединений |
| Осуществить обсуждение и определение УМК для организации образо­вательной деятельности по учебному плану и плану внеурочной деятельности | Декабрь 2019 г. | Злоказова Н.П., Руководители школьных методических объединений |
| ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Подготовить диагностический комплекс, включающий мониторинг профессионального определения старшеклассников | До 1сентября2020г. | Ладейщикова И.И. |
| Разработать план работы с родителями (законными представителями) по формированию психологической компетентности | До 1сентября2020г. | Ладейщикова И.И. |
| Разработать план психолого-педагогического сопровождения педагогов для оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами | До 1сентября2020г. | Ладейщикова И.И. |
| Организовать консультационную помощь участникам образовательных отношений по установлению психологически грамотной системы вза­имоотношений | Посто­янно | Ладейщикова И.И. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Проанализировать соответствие материально - технического обеспечения школы требованиям ООП среднего общего образования | Ноябрь 2019 июль 2020г. | Ельсукова Е.В. |
| Оснастить школу необходимым учебным и учебно-лабораторным оборудованием, в том числе для реализации проектной деятельности, мо­делирования и технического творчества обучающихся | Посто­янно | Ельсукова Е.В. |
| Определить финансовые затраты (объем, направление) на реализацию ФГОС среднего общего образования | Декабрь 2019 г. | Сазанов А.М. |
| УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Приобрести учебники и учебные пособия в соответствии с федеральным перечнем учебников | До 1сентября 2020 г. | Ручкова Л.В.,Никитина Е.С. |
| Обеспечить бесперебойную работу официального сайта школы, наполнение информацией о реализации ФГОС среднего общего образования | Посто­янно | Ельсукова Е.В.. |
| Обеспечить бесперебойную работу официального сайта школы, напол­нение информацией о реализации ФГОС среднего общего образования | Посто­янно | Ельсукова Е.В.. |
| Обеспечить бесперебойную работу интернет-соединения с обязательным наличием контентной фильтрации | Посто­янно | Ельсукова Е.В. |