Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО приказом МАОУ «СОШ №29» от 15.11.2019 № 115 -О

**План мероприятий по введению ФГОС СОО в МАОУ «СОШ № 29»**

**в 2020-2021 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | | | Сроки | | | Исполнитель |
| НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
| Оформить локальный акт о решении органа государственно -общественного управления школы по введению ФГОС среднего общего образования | | | Октябрь  2019 г. | | | Сазанов А..М. |
| Привести в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции педагогических работников | | | До сентября 2019 г. | | | Сазанов А..М. |
| Привести в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования локальные акты, регулирующие компенсационные выплаты и стимулирующие надбавки к заработной плате педагогическим работникам | | | До сентября 2019 г. | | | Сазанов А..М. |
| Проверить ООП среднего общего образования: учебные планы, рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности. Утвердить ООП среднего общего образования | | | до 1 сен­тября  2020 г. | | | Сазанов А..М. |
| Разработать и утвердить форму договора о предоставлении среднего общего образования потребителям образовательных услуг | | | до августа  2020 г | | | Сазанов А..М. |
| Обеспечить бесплатными учебниками и учебными пособиями обучающихся 10 класса, реализующих ФГОС среднего общего образования | | | До 1  сентября 2020 г | | | Ручкова Л.В.,  Никитина Е.С. |
| Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с работниками ОУ, для осуществления педагогической деятельности в 10-11 кл. | | | до 1 сентя-бря 2020 г. | | | Сазанов А..М. |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
| Разработать и утвердить план-график введения ФГОС СОО | Ноябрь  2019 г. | | | | Сазанов А..М.,  Злоказова Н.П. | |
| Проинформировать родителей (законных представителей) о введении ФГОС среднего общего образования с 2020-2021 учебного года | Октябрь  2019г | | | | Сазанов А..М. | |
| Провести анкетирование по выявлению образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности.  . | Октябрь  2019г.- февраль 2020г | | | | Кл. руководители  9 кл  Злоказова Н.П. | |
| Провести анкетирование по выявлению образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности.  . | Октябрь  2019г.- февраль 2020г | | | | Кл. руководители  9 кл  Злоказова Н.П. | |
| Провести экспертизу ресурсов школы для реализации ФГОС среднего общего образования | Август - ноябрь  2019 г. | | | | Сазанов А..М., Злоказова Н.П., Ельсукова Е.В. | |
| Определить профиль, разработать учебный план | декабрь  2019 | | | | Злоказова Н.П. | |
| Определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | Декабрь  2019г-  Январь 2020г. | | | | Никитина Е.С.  Руководители школьных методических объединений | |
| Осуществить формирование системы оценки результатов образования, оценочных материалов в соответствии с ФГОС СОО | до марта 2020г. | | | | Злоказова Н.П. | |
| Осуществить формирование модели внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации | до марта 2020г. | | | | Воробьева Е.Ю. | |
| Осуществить формирование программы коррекционной и профориентационной работы | до марта 2020г. | | | | Ладейщикова И.И. | |
| Формирование модели организации социальных практик и профессиональных проб | до марта 2020г. | | | | Воробьева Е.Ю., Ладейщикова И.И. | |
| Заключение договоров о сотрудничестве с организациями для организации социальных практик и профессиональных проб | до августа  2020 г. | | | | Кузнецова Е.Ю. | |
| Формирование модели проектной деятельности на уровне СОО | до марта 2020г. | | | | Злоказова Н.П. | |
| Разработать ООП среднего общего образования (без рабочих программ и фонда оценочных средств) | до апреля  2020 г. | | | | Злоказова Н.П.,  Воробьева Е.Ю.,  Ладейщикова И.И. | |
| Провести тематический педсовет «Организационно-правовые и психолого-педагогические условия введения ФГОС СОО» | Апрель 2020 г. | | | | Сазанов А.М.,  Злоказова Н.П, Ладейщикова И.И.. | |
| Разработать рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности, | Август  2020 г. | | | | Учителя, руководители школьных методических объединений | |
| Сформировать Фонд оценочных средств по предмету | до июня 2020 г. | | | | Учителя, руководители школьных методических объединений | |
| Создать «банк тем» для проектной деятельности обучающихся | до июня 2020 г. | | | | Учителя, руководители школьных методических объединений | |
| Провести экспертизу рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | Август 2020 г. | | | | Злоказова Н.П.,  Воробьева Е.Ю. | |
| Организовать сетевое взаимодействие организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Август 2020 г. | | | | Воробьева Е.Ю. | |
| Обеспечить условия для учебно-исследовательской и проектной дея­тельности (творческие конкурсы, научные общества, науч­но-практические конференции, олимпиады и другие формы) | Август  2020г. | | | | Шаймурдина О.П. | |
| Обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих работников по введению и реализации | Ноябрь 2019-август | | | | Злоказова Н.П. | |
| ФГОС среднего общего образования | Август  2020 гг. | | | |  | |
| Проанализировать результаты деятельности школы по выполнению требований ФГОС среднего общего образования | Май  2020 г. | | | | Сазанов А.М. | |
| МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
| Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | | Октябрь 2019- июль 2020гг | | Злоказова Н.П. | | |
| Создать план методической работы с ориентацией на проблемы реализации ФГОС среднего общего образования | | до 1 ав­густа 2020 г. | | Злоказова Н.П., Руководители школьных методических объединений | | |
| Создать условия для участия педагогических работников  в методической работе на муниципальном, региональном и федеральном уровне по реализации ФГОС среднего общего образования | | Посто­  янно | | Злоказова Н.П., Руководители школьных методических объединений | | |
| Провести консультации для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках части, формируемой участниками ОО; программ внеурочной деятельности | | Декабрь 2019 г. | | Злоказова Н.П., Руководители школьных методических объединений | | |
| Осуществить обсуждение и определение УМК для организации образо­вательной деятельности по учебному плану и плану внеурочной деятельности | | Декабрь 2019 г. | | Злоказова Н.П., Руководители школьных методических объединений | | |
| ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
| Подготовить диагностический комплекс, включающий мониторинг профессионального определения старшеклассников | | До 1  сентября  2020г. | | Ладейщикова И.И. | | |
| Разработать план работы с родителями (законными представителями) по формированию психологической компетентности | | До 1  сентября  2020г. | | Ладейщикова И.И. | | |
| Разработать план психолого-педагогического сопровождения педагогов для оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами | | До 1  сентября  2020г. | | Ладейщикова И.И. | | |
| Организовать консультационную помощь участникам образовательных отношений по установлению психологически грамотной системы вза­имоотношений | | Посто­  янно | | Ладейщикова И.И. | | |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
| Проанализировать соответствие материально - технического обеспечения школы требованиям ООП среднего общего образования | | Ноябрь 2019 июль 2020г. | | Ельсукова Е.В. | | |
| Оснастить школу необходимым учебным и учебно-лабораторным оборудованием, в том числе для реализации проектной деятельности, мо­делирования и технического творчества обучающихся | | Посто­  янно | | Ельсукова Е.В. | | |
| Определить финансовые затраты (объем, направление) на реализацию ФГОС среднего общего образования | | Декабрь 2019 г. | | Сазанов А.М. | | |
| УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
| Приобрести учебники и учебные пособия в соответствии с федеральным перечнем учебников | | До 1  сентября 2020 г. | | Ручкова Л.В.,  Никитина Е.С. | | |
| Обеспечить бесперебойную работу официального сайта школы, наполнение информацией о реализации ФГОС среднего общего образования | | Посто­  янно | | Ельсукова Е.В.. | | |
| Обеспечить бесперебойную работу официального сайта школы, напол­нение информацией о реализации ФГОС среднего общего образования | | Посто­  янно | | Ельсукова Е.В.. | | |
| Обеспечить бесперебойную работу интернет-соединения с обязательным наличием контентной фильтрации | | Посто­  янно | | Ельсукова Е.В. | | |